|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  постановою Кабінету Міністрів України  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**   
**заходів щодо створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування заходу | Фінансування (обсяг/джерела) | Термін виконання |
| 1. Розроблення порядку контролю та обліку індивідуальних доз опромінення (внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1718) | не потребує  фінансування | IV квартал  2020 р. |
| 2. Розроблення форм реєстраційних карток доз професійного опромінення та опромінення населення | -- // -- | -- // -- |
| 3. Встановлення форми звіту Регістру ДІВ та доз (наказ Держатомрегулювання) та порядку користування Регістром ДІВ та доз (внесення змін до наказу Держатомрегулювання від 16 квітня 2015 № 70) | -- // -- | -- // -- |
| 4. Розроблення (адаптація) програмного забезпечення Регістру ДІВ та доз | 180,0 тис. грн. / бюджетна програма 5271010 «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання»;  проєкти міжнародної технічної допомоги | ІІ квартал  2021 р. |
| 5. Закупівля комп’ютерного та іншого обладнання, програмного забезпечення Microsoft Office | 405,0 тис. грн. / бюджетна програма 5271010 «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання»;  проєкти міжнародної технічної допомоги | IV квартал  2021 р. |
| 6. Проведення навчання та підготовки персоналу Регістру ДІВ та доз з питань роботи з програмним забезпеченням | проєкти міжнародної технічної допомоги | -- // -- |
| 7. Проведення національних та інтернаціональних калібрувань систем індивідуального дозиметричного контролю | проєкти міжнародної технічної допомоги | -- // -- |
| 8. Розробка кваліфікаційних вимог до персоналу суб’єктів діяльності, що визначають індивідуальні дози опромінення | не потребує  фінансування | ІІІ квартал  2022 р. |
| 9. Розробка вимог до контролю якості визначення (вимірювань та розрахунків) доз опромінення | 150,0 тис. грн. / бюджетна програма 5271010 «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання» | -- // -- |
| 10. Розробка критеріїв та вимог до технічного забезпечення суб’єктів діяльності, що визначають індивідуальні дози опромінення | 150,0 тис. грн. / бюджетна програма 5271010 «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання» | -- // -- |
| 11. Введення в експлуатацію Регістру ДІВ та доз | не потребує  фінансування | ІV квартал  2022р. |

Відповідальним за виконання заходів є Держатомрегулювання.

Держатомрегулювання щопівроку подає звіт про стан виконання Плану заходів до Кабінету Міністрів України.